УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кемского муниципального района

от «_16 » мая 2023г. № 324

План мероприятий по организации сельскохозяйственной ярмарки и продажи товаров на ней

| № п/п | Мероприятия | Исполнители | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доведение информации о проведении ярмарки до сельхозпредприятий Республики Карелия и других субъектов Российской Федерации, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, предприятий оптовой торговли, реализующих продовольственную группу товаров, семена, посадочный материал (саженцы, рассаду и др.), удобрения, садово-огородный инвентарь, спецодежду, материалы для дачного строительства, граждан, ведущих крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством. | Отдел экономики и управления муниципальной собственностью (Антонова Н.А.) | до 26.05.2023 |
| 2 | Организация выполнения подготовительных работ на месте проведения ярмарки (уборка территории ярмарки) | МУП «КЭСНА» (Геккина А.А.) | до 26.05.2023 |
| 3 | Составление проекта сметы расходов на организацию и проведение ярмарки. | МУП «КЭСНА» (Геккина А.А.) | до 26.05.2023 |
| 4 | Заключение договоров: - на вывоз твердых коммунальных отходов с учетом количества торговых мест и объемов отходов с каждого торгового места, установку контейнеров для сбора отходов в период проведения ярмарки; - с участниками ярмарки на возмещение затрат, связанных с организацией проведения ярмарки. | МУП «КЭСНА» (Геккина А.А.) | до 26.05.2023 |
| 5 | Организация работ по установке в месте проведения ярмарки информации с указанием срока проведения ярмарки, режима работы; схемы размещения торговых мест. | Отдел экономики и управления муниципальной собственностью (Антонова Н.А.) МУП «КЭСНА» (Геккина А.А.) | до 26.05.2023 |
| 6 | Осуществление координации работы участников ярмарки по текущему содержанию места проведения ярмарки. Обеспечение своевременной уборки и вывоз твердых коммунальных отходов. | МУП «КЭСНА» (Геккина А.А.) | с 27.05.2023 по 28.05.2023 |
| 7 | Подготовка схемы размещения торговых мест, с учетом стоянок автотранспорта. | Отдел экономики и управления муниципальной собственностью (Антонова Н.А.) МУП «КЭСНА» (Геккина А.А.) | до 26.05.2023 |
| 8 | Сбор заявок от участников ярмарки | Отдел экономики и управления муниципальной собственностью (Антонова Н.А.) МУП «КЭСНА» (Геккина А.А.) | до 26.05.2023 |
| 9 | Предоставление торговых мест участникам ярмарки | МУП «КЭСНА» (Геккина А.А.) | с 27.05.2023 по 28.05.2023 |
| 10 | Работа со СМИ по проведению мероприятий ярмарки (рекламная информация о месте, сроках проведения, режиме работы ярмарки, подготовке, итогах). | Отдел экономики и управления муниципальной собственностью (Антонова Н.А.) МУП «КЭСНА» (Геккина А.А.) | с 27.05.2023 по 28.05.2023 |
| 11 | Контроль за работой ярмарки. Обеспечение наличия журнала учета мероприятий по контролю и книги отзывов и предложений. | Отдел экономики и управления муниципальной собственностью (Антонова Н.А.) МУП «КЭСНА» (Геккина А.А.) | с 27.05.2023 по 28.05.2023 |
| 13 | Подведение итогов ярмарки (сбор информации об объемах реализованных товаров и ценах). | Отдел экономики и управления муниципальной собственностью (Антонова Н.А.) | с 27.05.2023 по 28.05.2023 |