ПРОЕКТ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КЕМСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

12 января 2022 года                                                                                                        № 38/170-05

г. Кемь

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы Куземского сельского поселения, назначенных на 20 марта 2022 года

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избирательная комиссия Кемского района     р е ш и л а:

- Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы Куземского сельского поселения, назначенных на 20 марта 2022 года согласно Приложения.

- Направить настоящее решение в администрацию Куземского сельского поселения.

- Направить настоящее решение в администрацию Кемского муниципального района для размещения на официальном сайте администрации Кемского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Выборы».

Председатель

Территориальной избирательной комиссии

Кемского района                                                                                                          Е.П.Данильева

Секретарь

Территориальной избирательной комиссии

Кемского района                                                                                                           Ю.И.Зайцева

Приложение
                                                                                           к решению ТИК Кемского района

от 12 января 2022 г. № 38/170-05

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы Куземского сельского поселения

| Дата принятия решения о назначении выборов | 8 января 2022 года |
| --- | --- |
| Дата официального опубликования решения о назначении выборов | 10 января 2022 года |
| День голосования | 20 марта 2022 года |

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 1 | Назначение досрочных выборов главы Куземского сельского поселения | Не ранее 19 декабря и не позднее 29 декабря 2021 года | Совет Куземского сельского поселения |
| 2 | Назначение досрочных выборов главы Куземского сельского поселения в случае, если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в установленный Законом срок | Не позднее 8 января 2022 года | ТИК Кемского района |
| 3 | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия | ТИК Кемского района |
| 4 | Официальное опубликование в средствах массовой информации решения о назначении выборов в случае, если представительный орган муниципального образования не назначит выборы в установленный срок | Не позднее чем через семь дней со дня истечения срока официального опубликования решения представительного органа о назначении выборов | ТИК Кемского района |
| 2. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 5 | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения и телефонов участковых избирательных комиссий, а также мест нахождения помещений для голосования | Не позднее 7 февраля 2022 года | Глава администрации Куземского сельского поселения |
| 6 | Составление списков избирателей | Не позднее 21 февраля 2022 года | ТИК Кемского района |
| 7 | Составление списка избирателей по соответствующему избирательному участку при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 50 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" | Не позднее 21 февраля 2022 года | ТИК Кемского района |
| 8 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 9 марта 2022 года | ТИК Кемского района |
| 9 | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК №234, ознакомление со списком избирателей при проведении досрочного голосования в соответствии со статьей 50 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" | Не позднее чем за 10 дней до дня досрочного голосования | ТИК Кемского района |
| 10 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 9 марта 2022 года | УИК №234 |
| 11 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее 19 марта 2022 года | Председатель и секретарь УИК №234 |
| 3. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |
| 12 | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий, которые участвуют в подготовке и проведении выборов | С 28 января по 17 февраля 2022 года | ЦИК Карелии, ТИК Кемского района |
| 4. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 13 | Выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и не позднее 31 января 2022 года до 18 часов по московскому времени | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| 14 | Извещение соответствующей избирательной комиссии о проведении мероприятия, связанного с выдвижением своего кандидата на должность главы Куземского сельского поселения | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта. (подпункт "в" пункта 1 статьи 27 Федерального закона от 11.07.2001 года №95-ФЗ "О политических партиях") | Избирательные объединения |
| 15 | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Со дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и не позднее 31 января 2022 года до 18 часов по московскому времени | Избирательные объединения |
| 16 | Направление информации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия об официальном опубликовании решения о назначении выборов | Незамедлительно после официального опубликования решения о назначении выборов | Центральная избирательная комиссия Республики Карелия |
| 17 | Опубликование списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, направление указанного списка в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 13 января 2022 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия |
| 18 | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления ТИК Кемского района о выдвижении кандидата, и не позднее 31 января 2022 года до 18 часов по московскому времени | Кандидаты, избирательные объединения |
| 19 | Представление в ТИК Кемского района документов для регистрации кандидатов | Не ранее дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и не позднее 2 февраля 2022 года до 18 часов по московскому времени | Кандидаты |
| 20 | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации документов | ТИК Кемского района |
| 21 | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | ТИК Кемского района |
| 5. СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |
| 22 | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 23 | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц | ТИК Кемского района |
| 24 | Реализация права зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 14 марта, а в случае наличия вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 18 марта 2022 года | Зарегистрированный кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата | Не позднее 14 марта | Избирательные объединения |
| 6. ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |
| 25 | Агитационный период | Для избирательного объединения - со дня принятия им решения о выдвижении кандидата; для кандидата - со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования | Граждане РФ, кандидаты, избирательные объединения |
| 26 | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях, в сетевых изданиях | Не ранее 19 февраля 2022 года и до ноля часов по московскому времени дня, предшествующего дню голосования. | Зарегистрированные кандидаты |
| 27 | Запрет на опубликование (обнародование) в средствах массовой информации результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть "Интернет") | С 15 марта по 20 марта 2022 года | Средства массовой информации |
| 28 | Представление в ТИК Кемского района перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 21 января 2022 года | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ |
| 29 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 26 января 2022 года | ТИК Кемского района |
| 30 | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, указанных в пункте 11 статьи 47 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" | Не позднее 16 января 2022 года | Органы местного самоуправления |
| 31 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в ТИК Кемского района указанных сведений, а также информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не позднее 9 февраля 2022 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 32 | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади | Не позднее 9 февраля 2022 года | Редакции периодических печатных изданий, подпадающих под действие ч.2 ст.32 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" |
| 33 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени, а также бесплатной и платной печатной площади | В течение трех дней по завершению регистрации кандидатов | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий с участием ТИК Кемского района |
| 34 | Учет объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях в соответствии с формами, такого учета которые установлены ТИК Кемского района, и предоставление данных такого учета в комиссию | Не позднее 30 марта 2022 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 35 | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений в ТИК Кемского района | Не позднее 9 февраля 2022 года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 36 | Представление в ТИК Кемского района экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты |
| 37 | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц и представителей избирательных объединений с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявления | Государственные органы и органы местного самоуправления |
| 38 | Уведомление в письменной форме ТИК Кемского района о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям. | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственник, владелец помещения |
| 39 | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 17 февраля 2022 года | Администрация Куземского сельского поселения по предложению ТИК Кемского района |
| 40 | Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для получения права присутствовать на избирательных участках в день голосования (досрочного голосования), на заседаниях избирательной комиссии при установлении ею итогов голосования, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов избирателей в соответствии с пунктом 11.2 ст. 30 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" | Не позднее 16 марта 2022 года, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Представители средств массовой информации |
| 41 | Представление в ТИК Кемского района списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее 16 марта 2022 года, а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за три дня до дня досрочного голосования | Зарегистрированные кандидаты |
| 7. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 42 | Выделение средств на проведение выборов ТИК Кемского района | Не позднее 19 января 2022 года | Администрация Куземского сельского поселения |
| 43 | Выделение средств УИК №234 | Не позднее 9 марта 2022 года | ТИК Кемского района |
| 44 | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После письменного уведомления ТИК Кемского района о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для их регистрации этой комиссией | Кандидаты |
| 45 | Представление в ТИК Кемского района сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а за десять дней до дня голосования - 1 раз в три операционных дня | Дополнительные офисы Карельского отделения № 8628 ПАО "Сбербанк России" |
| 46 | Представление в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели | ТИК Кемского района |
| 47 | Публикация информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 48 | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществлявшим добровольные пожертвования в избирательный фонд кандидата | Со дня, следующего за днем голосования, до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
| 49 | Предоставление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов: |  |  |
| 49.1 | Первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов для регистрации | Кандидаты |
| 49.2 | Итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 50 | Передача копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов в средства массовой информации | в течение пяти дней со дня их поступления | ТИК Кемского района |
| 51 | Направление в представительные органы муниципальных образований финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | ТИК Кемского района |
| 52 | Направление копии отчета о расходовании выделенных средств в средства массовой информации | Не позднее 60 дней после официального опубликования результатов выборов | ТИК Кемского района |
| 8. ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |
| 53 | Утверждение формы и текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее 27 февраля 2022 года | ТИК Кемского района |
| 54 | Передача избирательных бюллетеней УИК №234 | Не позднее 18 марта 2022 года , а в случае проведения досрочного голосования - не позднее чем за один день до дня досрочного голосования | ТИК Кемского района |
| 55 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 9 марта 2022 года , а при проведении досрочного голосования - не позднее чем за пять дней до дня голосования | ТИК Кемского района |
| 56 | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним стенда, содержащего информацию, предусмотренную ст. 47 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" | После завершения регистрации кандидатов до дня голосования | УИК №234, ТИК Кемского района |
| 57 | Размещение графика работы комиссий для проведения досрочного голосования, в сети "Интернет", а также опубликование графика в СМИ или обнародование иным способом | Не позднее 8 марта 2022 года | ТИК Кемского района |
| 58 | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, групп избирателей, включенных в список избирателей на соответствующем избирательном участке, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено в соответствии с ч.1 и 2 ст. 50 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" | Не ранее 27 февраля 2022 года | УИК №234 по решению ТИК Кемского района |
| 59 | Проведение досрочного голосования в соответствии со ст. 50.1 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" в помещении территориальной избирательной комиссии | С 9 марта по 15 марта 2022 года | ТИК Кемского района |
| 60 | Проведение досрочного голосования в соответствии со ст. 50.1 Закона Республики Карелия "О муниципальных выборах в Республике Карелия" в помещении участковой избирательной комиссии | Не ранее 16 марта 2022 года | УИК №234 |
| 61 | Голосование | С 8 часов до 20 часов по московскому времени 20 марта 2022 года | УИК №234 |
| 62 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | УИК №234 |
| 63 | Принятие решения о результатах выборов | Не позднее 30 марта 2022 года | ТИК Кемского района |
| 64 | Представление ТИК Кемского района копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после определения результатов выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный главой муниципального образования |
| 65 | Официальное опубликование (обнародование) общих результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 20 апреля 2022 года | ТИК Кемского района |